附件：

吉林大学2016年春季防火工作方案

春季是火灾多发季节，为全面做好我校今年春季的消防安全工作，确保我校安全稳定和师生员工的生命财产安全，最大限度地减少火灾事故的发生，特制定本方案：

一、工作目标

以学校综治委《关于开展吉林大学人员密集场所专项整治工作的通知》要求为指导；以学校2016年第二次校长办公会议“关于吉林大学校园安全隐患整改决定”为工作重点；深入开展春季消防安全隐患排查整治工作，进一步提升我校火灾预防和突发火灾事故的处置能力，坚决遏制各类火灾事故的发生，为我校各项建设与稳定发展创造良好的消防安全环境。

三、时间步骤

我校春季防火工作从2016年4月1日起至2016年5月31日结束，共分三个阶段进行。

第一阶段为动员部署、宣传教育阶段( 2016年4月1日至4月8日)。

第二阶段为自检自查和整改阶段(2016年4月9日至5月20 日)。

第三阶段为总结验收阶段(2016年5月21 日至5月31日)。

四、工作重点

（一）进一步做好《吉林大学消防安全管理实施细则》的学习、宣传和教育工作，把《吉林大学消防安全管理实施细则》的学习列入单位年度消防安全培训的主要内容。消防责任人、消防安全管理人，要将消防宣传、教育和培训工作作为单位的一项重要工作认真落实，按照《吉林大学消防安全管理实施细则》的要求，制定相应的学习、培训计划，组织好全体人员的学习、培训。

（二）加强消防安全制度建设，提高消防安全工作规范化管理水平。各单位要认真检查消防安全制度建设情况，参照《吉林大学消防安全管理实施细则》的规定要求，健全各项消防安全管理制度，进一步修订完善单位消防安全教育、培训、考评和奖惩，火灾隐患整改，易燃易爆危险物品和场所管理，灭火和应急疏散预案等消防安全工作管理制度。

（三）突出重点，全力做好防火检查和隐患整改工作。按照学校春防工作要求认真细致地做好消防安全隐患的检查、整治工作。要将人员聚集场所、储存、使用危险化学品、易燃易爆物品的单位、场所，用电、用火、用气部位、占用消防疏散通道、消防设施维护等作为检查的重点。在全面普查的基础上，有计划地重点查、反复查，不疏不漏，不留死角。对在工作检查中发现的安全隐患，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要制定整改计划，落实整改措施。

（四）积极开展消防演练，切实加强“四个能力”建设。各单位要按照《吉林大学消防安全管理实施细则》的有关要求，紧密结合本单位的实际情况进一步修订完善消防应急预案。春防期间要按预案内容组织进行一次应急灭火、疏散演练。演练后要进行认真的总结并做好详细的记录，包括演练的时间、参加人员、演练过程、存在问题和改进措施。要通过消防演练，不断提高消防管理者和广大师生员工的“四个能力”。

（五）认真做好贯彻学习《吉林大学消防安全管理实施细则》重点内容的检查、考核工作。重点检查各单位落实学习的专题会议、落实的时间、参加的人数，并采取书面答卷方式对消防安全责任人、管理人和员工进行考核，检查学习的效果。学校消防安全委员会统一印制答卷下发，各校区消防监督部门负责各单位的检查、考核工作。检查、考核结合春防工作进行，检查、考核结果作为年度学校治安综合治理验收内容登记备案。

五、工作要求

（一）校内各单位要按照春防工作要求召开动员部署会议，各单位行政一把手要亲自动员，带头落实消防安全责任制。各业务主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的总要求，加强春防工作的监督、指导，各单位要互相配合，形成合力。

（二）校内各单位要制定本单位春防工作方案，对单位内的全体教职员工和学生开展以“四个能力”为重点内容的消防安全培训，督促指导本单位组织消防逃生演练，有计划地组织师生员工学习《吉林大学消防安全管理实施细则》等法律法规及消防常识。

（三）加强对重点部位、要害部位、重要环节的监督检查工作，各单位对于排查出的隐患，要立即采取措施，认真解决，对一时难以整改的，要及时以书面形式逐级上报给学校相关领导和职能部门，对于暂时无力整改的安全隐患，各单位要加强防范，指派专人死看死守，切实落实消防安全责任。

（四）消防监督部门要加强对春防工作的监督指导，要及时总结春防工作经验并建立隐患台帐，加强信息反馈，及时上报重要情况和突出问题。将春防工作情况和隐患台账于5月27日前形成书面材料报校区综合办，由综合办汇总并报校消防安全委员会办公室。